## スケジュール
詳細設計
|  | 基本設計 | [11 empty] | 2024-11-01 | [18 empty] | 2024-12-01
開発日程 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
李吉宰
画面定義書
ER図
テーブル一覧、テーブル定義書 | bar: 基本設計 14
インターペース一覧
画面定義書（詳細）
アクション仕様書
SQL一覧、SQL定義書
メッセージ一覧
IF一覧、IF定義書

## フェーズ
SISホームページ開発 | [8 empty] | 作成日： | 2024-12-06 |  | ※工数 : 1h = 0.1
[12 empty] | 李亨俊 | 李吉宰
フェーズ（ローカル環境） |  |  | 予定 |  | 実績 |  | 工数
カテゴリ | タスク | 担当 | 開始日 | 終了日 | 開始日2 | 終了日2 | 予算 | 実績 | 状態 | 進捗 | 備考
基本設計 | 画面定義書作成ーSC_000_共通画面.xlsx | 李亨俊、李吉宰 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 0.4 | 0.4 | 完了 | 100%
| 画面定義書作成ーSC_001_メイン.xlsx | 李亨俊、李吉宰 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 0.4 | 0.4 | 完了 | 100%
| 画面定義書作成ーSC_002_会社概要_共通画面.xlsx | 李亨俊、李吉宰 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 0.1 | 0.1 | 完了 | 100%
| 画面定義書作成ーSC_002_001_会社紹介.xlsx | 李亨俊 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 0.1 | 0.1 | 完了 | 100%
| 画面定義書作成ーSC_002_002_CEO紹介.xlsx | 李吉宰 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 0.1 | 0.1 | 完了 | 100%
| 画面定義書作成ーSC_002_003_アクセス.xlsx | 李亨俊 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 0.1 | 0.1 | 完了 | 100%
| 画面定義書作成ーSC_002_004_パートナー.xlsx | 李吉宰 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 0.1 | 0.1 | 完了 | 100%
| 画面定義書作成ーSC_003_サービス.xlsx | 李亨俊、李吉宰 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 0.2 | 0.2 | 完了 | 100%
| 画面定義書作成ーSC_004_採用情報.xlsx | 李吉宰 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 0.4 | 0.4 | 完了 | 100%
| 画面定義書作成ーSC_005_お問い合わせ.xlsx | 李亨俊 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 0.4 | 0.4 | 完了 | 100%
| 画面定義書作成ーSC_006_管理.xlsx | 李亨俊、李吉宰 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 2024-11-21 | 0.1 | 0.1 | 完了 | 100% | 遅れ
| 画面定義書作成ーSC_006_001_会社紹介修正.xlsx | 李亨俊 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 0.1 | 0.1 | 完了 | 100%
| 画面定義書作成ーSC_006_002_CEO紹介修正.xlsx | 李吉宰 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 0.1 | 0.1 | 完了 | 100%
| 画面定義書作成ーSC_006_003_メニュー修正.xlsx | 李亨俊 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 0.1 | 0.1 | 完了 | 100%
| 画面定義書作成ーSC_006_004_パートナー修正.xlsx | 李吉宰 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 0.1 | 0.1 | 完了 | 100%
| 画面定義書作成ーSC_006_005_アクセス修正.xlsx | 李亨俊、李吉宰 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 0.2 | 0.2 | 完了 | 100%
| 画面定義書作成ーSC_002_005_マージン.xlsx | 李亨俊、李吉宰 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 2024-11-21 | 0.1 | 0.1 | 完了 | 100% | 遅れ | 11.19追加
| 画面定義書修正 -フィードバック対応 | 李亨俊、李吉宰 | 2024-11-22 | 2024-11-26 | 2024-11-22 | 2024-11-28 | 1.2 | 2 | 完了 | 100% | 追加
ER図 | ER図作成ーER_001.erd | 李亨俊、李吉宰 | 2024-11-21 | 2024-11-28 | 2024-11-21 | 2024-11-28 | 0.4 | 0.4 | 完了 | 100% | 遅れ | フィードバック対応のための遅延
テーブル一覧 | テーブル一覧作成ーTB_001.xlsx | 李吉宰 | 2024-11-26 | 2024-11-28 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 0.4 | 0.4 | 完了 | 100% | 遅れ | フィードバック対応のための遅延
テーブル定義書 | テーブル定義書作成ーテーブル定義書.xlsx | 李亨俊 | 2024-11-26 | 2024-11-29 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 0.4 | 0.4 | 完了 | 100% | 遅れ | フィードバック対応のための遅延
インターペース一覧 | インターペース一覧作成ーインターペース一覧.xlsx | 李亨俊、李吉宰 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 0.4 | 0.4 | 完了 | 100% |  | フィードバック対応のための遅延
詳細設計 | 画面定義書(詳細)作成ーSC_000_共通画面.xlsx | 李吉宰 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0.4 | 0.4 | 完了 | 100% | 遅れ | 引継ぎ
| 画面定義書(詳細)作成ーSC_001_メイン.xlsx | 李吉宰 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 0.4 | 0.4 | 完了 | 100%
| 画面定義書(詳細)作成ーSC_002_会社概要_共通画面.xlsx | 李吉宰 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0.4 | 0.4 | 完了 | 100%
| 画面定義書(詳細)作成ーSC_002_001_会社紹介.xlsx | 李吉宰 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0.4 | 0.4 | 完了 | 100%
| 画面定義書(詳細)作成ーSC_002_002_CEO紹介.xlsx | 李吉宰 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0.4 | 0.4 | 完了 | 100%
| 画面定義書(詳細)作成ーSC_002_003_アクセス.xlsx | 李吉宰 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0.4 | 0.4 | 完了 | 100%
| 画面定義書(詳細)作成ーSC_002_004_パートナー.xlsx | 李吉宰 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 0.4 | 0.4 | 完了 | 100%
| 画面定義書(詳細)作成ーSC_003_サービス.xlsx | 李吉宰 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 0.4 | 0.4 | 完了 | 100%
| 画面定義書(詳細)作成ーSC_004_採用情報.xlsx | 李吉宰 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 0.4 | 0.4 | 完了 | 100%
| 画面定義書(詳細)作成ーSC_005_お問い合わせ.xlsx | 李吉宰 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 0.4 | 0.4 | 完了 | 100%
| 画面定義書(詳細)作成ーSC_006_管理.xlsx | 李吉宰 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 0.4 | 0.4 | 完了 | 100%
| 画面定義書(詳細)作成ーSC_006_001_会社紹介修正.xlsx | 李吉宰 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 0.4 | 0.4 | 完了 | 100%
| 画面定義書(詳細)作成ーSC_006_002_CEO紹介修正.xlsx | 李吉宰 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 0.4 | 0.4 | 完了 | 100%
| 画面定義書(詳細)作成ーSC_006_003_メニュー修正.xlsx | 李吉宰 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 0.4 | 0.4 | 完了 | 100%
| 画面定義書(詳細)作成ーSC_006_004_パートナー修正.xlsx | 李吉宰 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 0.4 | 0.4 | 完了 | 100%
| 画面定義書(詳細)作成ーSC_006_005_アクセス修正.xlsx | 李吉宰 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 0.4 | 0.4 | 完了 | 100%
仕様書 | アクション仕様書作成ーアクション仕様書.xlsx | 李吉宰 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 0.4 | 0.4 | 完了 | 80% | 遅れ
SQL一覧 | SQL一覧作成ーSQL一覧.xlsx | 李吉宰 | 2024-12-16 | 2024-12-16
SQL定義書 | SQL定義書作成ーSQL定義書.xlsx | 李吉宰 | 2024-12-17 | 2024-12-17
メッセージ一覧 | メッセージ一覧作成ーメッセージ一覧.xlsx | 李吉宰 | 2024-12-17 | 2024-12-17
IF一覧 | IF一覧作成ーIF一覧.xlsx | 李吉宰 | 2024-12-18 | 2024-12-18
IF定義書 | IF定義書作成ーIF定義書.xlsx | 李吉宰 | 2024-12-18 | 2024-12-18
開発
テスト
リリズ